## Feuil1
| X | D | P(X) | S(X)
2 | Organisation de l'équipe | 1 | - | 3
3 | Analyse des besoins matériels et logiciels | 3 | 2 | 6
4 | Spécifications fonctionnelles du site web | 5 | 2 | 5
5 | Développement du jeu | 25 | 4 | 9
6 | Choix et commande des routeurs , switch et postes de travail... | 2 | 3 | 7
7 | Livraisons des routeurs , switch et postes de travail... | 5 | 6 | 8
8 | Installation et configuration des serveurs | 2 | 7 | 9
9 | Installation des OS et des applications | 1 | 5;8 | 10
10 | Tests | 2 | 8;9 | 11
11 | Recette finale avec le client | 1 | 9;10 | -
|  |  |  | T\d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Feuil2
Tache\durée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11